附件：星号条款汇总表

星号条款汇总表

| 序号 | 具体位置 | 条款详细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | ★16.投标人需按招标公告附件格式签订《无围标、串标行为承诺书》，如投标文件未提供此承诺书，将认定为无效投标。 |
| 2 | 其他商务要求/★1.报价要求 | 1.本项目按固定总价包干。 投标最高限价：5,499,966.81元，其中绿色施工安全防护措施费（不含税）：130,528.84元。投标总价超过投标最高限价或投标绿色施工安全防护措施费低于采购人要求的绿色施工安全防护措施费用的为无效报价。 2.投标人按照采购人提供的工程量清单中列出的安装工程项目和工程量填报综合单价和合价，每一项目只允许有一个报价。投标人未填报综合单价或合价的安装工程项目，视为完成该安装工程项目所需费用已包含在其他有价款的投标报价内，项目实施后，采购人将不予支付。 3.投标人的投标总价，应是按照完工时间要求，在招标文件要求的地点，完成本项目安装工程内容以及施工图纸（图纸上未表述的按工程量清单）所列的全部内容的费用，包括分部分项安装工程费用、措施项目费、其他项目费、管理费、工伤保险、派驻人员工资、完成该项目所须工具、安装设备时如产生拆除墙面（或板）并修复等费用、一切税费、附加智能化系统建设和管道维护修复费、因中标人原因导致的延期施工费用等完成本项目的所有费用。 4.投标人所报价的综合单价在合同期内，不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料价差等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运，施工场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能影响施工的因素所增加的费用。 5.中标供应商应对医院原有管道提供维护保养服务，如管道出现老化、漏水或其他状况，由中标供应商负责维修维护，并承担相应费用，此费用应包含在报价中，采购人不再另行支付。 6.所有允许调整造价的工程内容，必须得到现场工程师和采购人的书面确认或签证方可进行施工，所产生的费用采购人不再另行支付。 7.投标报价范围内的工程造价除设计变更或招标文件、更正公告答疑中允许的调整范围以及中山市人民政府办公室文件中府办〔2018〕12号文件允许的建筑主材调差外，其余不因市场价格变化而调整。在计费时，投标人应将安装施工风险系数等费用考虑入投标总报价中。 |
| 3 | - 其他商务要求/4.其他要求 | ★6.中标供应商应确保项目所有设施设备顺利安装交付使用，严格按照中介预算内容及设计图纸的要求进行施工，如实际施工过程中发现中介预算及设计内容之间存在相冲突或内容不适用于医院实际情况的，中标供应商应上报采购人，经采购人核实批准后，以有利于采购项目顺利实施的方案进行调整和执行，所产生费用由中标供应商负责。 |
| 4 | - 2.技术标准与要求/具体技术(参数)要求/四、设备质量、技术和售后服务要求 | ★8.8.设备保修期内中标供应商须保证每月巡检一次，并出具巡检报告。 |
| 5 | - 2.技术标准与要求/具体技术(参数)要求/六、安全文明施工标准 | ★1.安装施工质量标准：依据本采购需求及图纸的要求，本项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的标准、规范的要求，确保项目质量要求达到合格或以上。 |
| 6 | 2.技术标准与要求/具体技术(参数)要求/七、材料及设备供应要求 | - ★9.强制节能产品:本项目拟采购设备“冷水机组”中“磁悬浮变频离心水冷冷水机组”和“全热回收螺杆式水冷冷水机组”属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别“A020523 制冷空调设备-★A02052301 制冷压缩机”，投标人须在投标文件中提供相应产品经国家确定的认证机构出具的有效期内的《节能产品认证证书》复印件，无按要求提供的视为无效投标。 - （国家确定的认证机构查询方式： - 参与实施政府采购节能产品认证机构名录查询网址http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm）。 |
| 7 | 2.技术标准与要求/具体技术(参数)要求/八、施工要求 | - ★1.分阶段施工要求 - 1.1.为了确保采购人在项目实施期间的供冷（暖）需求，项目工作按采购人要求分两阶段进行。 - 1.2.第一阶段，中标供应商需先组织安装住院楼楼顶的9台风冷热泵机组设备投入、安装调试及验收合格工作，予以满足住院楼空调冷（暖）供给，安装完毕后提前将空调管道、阀门、线管等进行更换； - 1.3.第二阶段，根据天气降温情况，待天气转凉空调负荷下降，新装的风冷模块机组基本可满足住院楼空调负荷后（约11月份左右，以采购人具体开工通知为准），对空调机房3台冷水机组进行更换，更换期间由天面新安装的9台风冷热泵机组进行空调冷（暖）供给，完成整个改造项目的设备投入、安装并投入使用（投标供应商应提供具体可行的项目实施计划安排明细，中标后将具体实施方案报采购人进行审核确认，经采购人确认同意后方可执行）。 |
| 8 | 2.技术标准与要求/具体技术(参数)要求/八、施工要求 | - ★14.设备迁移期间，因中标供应商原因导致设备损坏无法使用的，需由中标供应商负责更换新的设备。 |
| 9 | 2.技术标准与要求/具体技术(参数)要求/十一、其他说明 | - ★1.本项目不允许转包和擅自分包。不许随意更换投标文件中所提供的项目经理，如确须更换，则事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现，采购人可单方面终止本项目合同，并由中标供应商赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延完成时间、增加投资等损失)。在施工过程中，项目经理如不到位，则在结算款中扣除2%作为处罚，造成经济损失的，按实际发生额赔偿（投标人须在投标文件中提供承诺函）。 |