附件2：                 十五运棒垒球赛事运行服务费用明细表

| 序号 | 项目 | 预算金额（元） | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞赛服务 | 110,000.00 | 1.协助开展十五运会棒球竞赛筹备与测试工作，配合上级部门调研、会议、考察及培训等事务。 2.承担竞赛处每周例会的会务组织及会议纪要整理工作。 3.完成棒球竞赛项目抽签工作，并协助开展棒球、球辅助裁判员的培训。 4.派出1名竞训部经理和6名竞训部工作人员全程参与对接中棒协、中协、省、市、镇竞委会赛事筹备期间交办的工作。 5.赛事期间，协助竞委会召开各类赛事会议。 6.编排每日竞赛活动详细安排（DCAS）、场馆每日运行时刻表（DRS）、项目竞委会工作方案。 7.初拟补充通知；初拟秩序册和竞赛技术指南。 8.协调竞赛处各部门主管确认志愿者需求，对接安排好志愿者选拔培训工作。 9.协助各级竞赛主管，按总局要求组织比赛。 10.做好竞赛日程变更（含提前、推迟、延期、取消等）工作，按程序办理报备和报批，及时发布相关通知，做好变更后竞赛组织工作。 11.收集整理、编印本项目竞赛出版物，编印单项秩序册、成绩册和竞赛指南，印刷各类竞赛表格。 12.记录比赛成绩。包括收集、整理、印发成绩公告；在比赛场馆及各运动队驻地设成绩公布栏；每天（场）比赛结束后一小时内，将成绩上报省组委会竞赛处。 13.负责本项目裁判员及辅助裁判员、竞赛人员培训、组织、管理工作。 14.与竞委会其他部门沟通确保各部门工作按竞赛要求到位。 | 筹备期间 |
| 2 | 场地整改费用 | 274,000.00 | 为达到全运会比赛的要求，成交供应商须按中国棒协的要求对原有场地进行改造，在1#场增加媒体席，给两侧挡网增加保护软包，翻新牛棚红土。在3#场增加更衣室的衣柜，给两侧挡网增加保护软包等。 | 筹备期间 |
| 3 | 场馆服务 | 110,000.00 | 1.赛事筹备期间,接待到熊猫纪念球场球场督导、考察、调研的各级领导。 2.赛事期间，投入电瓶车4台并配备驾驶员4名，用于场馆内穿梭各部门提高工作效率。 3.赛事期间，对接卫健环保部门督查, 清洁服务、安保服务、增购禁烟标识。 4.赛事期间，派出7名工作人员对接省、市、镇竞委会（执委会）关于场馆的事项。其中1位为总管，1位副总管,1位对接接待处联络人,其余4位分别管1号、2号场、3号场和室内训练场，保障赛事期间竞赛场地、场馆现工作正常运行。 5.根据赛事预算，向器材采购员提供专业的竞赛器材意见，保障器材符合竞赛要求；器材到货后，协助完成接受、验货与入库，建立库存管理机制与器材分发、回收与追踪机制，并负责器材养护等工作。 6.建立设施完善、符合标准的兴奋剂检查站，按要求配备相应的物资，为兴奋剂检查人员提供良好工作条件。配专人协助做好兴奋剂检查的各项辅助性工作。 7.赛事筹备期间,负责对接预热报道的新闻从业人员，根据其报道提纲提供或撰写资料。 | 赛事期间 |
| 4 | 运行设计 | 100,000.00 | 1.赛事筹备期间,举办喜迎十五运会系列活动。 2.场馆派驻项目总监1名、工程经理1名以及制图师1名，跟踪运行设计工作，对接省执委及中国棒协、中国协，针对不同部门、不同文件以及竞赛规则的迭代要求,进行不断更正与勘误，对临建及场馆各功能处室划分进行跟进。 | 筹备期间 |
| 5 | 技术官员服务 | 50,000.00 | 赛事筹备期间，协助技术官员的交通接送、安排及支付食宿费用服务、例如：球队抽签、参加地方竞委会会议等。 | 筹备期间 |
| 6 | 新闻广电服务 | 110,000.00 | 1.提供场馆方自有的宣传渠道发布新闻信息，扩大宣传力度（3个微信公众号、1个抖音号、1个视频号，总粉丝量超过10万人）。 2.赛事期间，根据组委会关于新闻广电工作的相应要求和安排，派遣2名工作人员对接新闻广电处工作，为新闻广电处工作人员提供相应的场馆方面服务，并提供场馆相关内容的新闻稿件或新闻提纲正确引导发布信息。 | 筹备期间 |
| 7 | 场馆和信息化赛前对接服务，赛中协助相关主管部门进行各种设施、设备的维保服务 | 286,000.00 | 1.每周派出1名工程负责人参加市住建局组织的十五运场馆和信息化会议，建立与市执委会的及时沟通与联系。应对各部门检查沟通工作。 2.筹备期间，聘请专业公司参加市、镇应急管理局及供电公司组织的十五运会议，建立及时的沟通与联系，按供电公司的要求，整改及增加相关配电设施设备。 3.制定竞赛场地维护方案；落实竞赛信息对接台，信息涵盖竞赛时间、交通、用餐时间，内网运行。 4.赛事期间，组织电力、强电、消防、住建、灯光、扩声、标准时钟、大屏、信息化、网络等专业人员对设备进行维保工作。（60人参与） | 筹备期间 |
| 合计 |  | 1,040,000.00 |  |  |